## 전체조서 (공정별)
민선5기 시장공약사항 추진상황
(단위 : 억원, 2013. 9.30기준)
연번 | 공 약 명 | 사업기간 | 총사업비 |  |  |  |  | 추 진 상 황 |  |  | 담당부서
|  |  | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민자등 | 내 용 | 진도 | 기투자
1 | 유네스코 UNAI허브기관유치 | 2007~ 2015 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | -유네스코가UNAI고등교육 역량개발부분 허브기관으로 한동대 선정 | 완료 |  | 지식산업팀
2 | 체계적 경관관리 시스템 구축 | 2009~ 2020 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - 포항시 경관조례 제정(2010. 5) - 경관위원회 구성 및 운영 | 완료 |  | 테라노바팀
3 | 로컬 거버넌스체계 구축 | 연중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 제2의 새마을운동 및 도시선진화 시민운동 지속 추진 | 완료 |  | 기획예산과
4 | 지역문화 예술지원조례 제정 | 2011~ 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -포항시 문화예술활동지원을 위한 기금설치 조례로 대체 | 완료 |  | 문화예술과
5 | 포항문화비젼2022 수립 | 2012~ 2013 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | - 포항문화비전 2022 최종보고회 개최 (2013. 1월) | 완료 |  | 문화예술과
6 | 하옥계곡휴양지 개발 | 2009~ 2011 | 5.5 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | - 텐트야영장, 주차장, 화장실 등 조성 - 사업비 5.5억원(2011. 11. 6 준공) | 완료 |  | 관광진흥과
7 | 축제기획단 상설화 | 2011~ 2013 | 32.7 | 1.3 | 1.9 | 29.5 | 0 | - 축제위원회 구성운영 조례제정 - 축제위원회 구성 운영(2011. 11. 3) | 완료 |  | 관광진흥과
8 | 영일만 2일반산업단지 조성 | 2005~ 2011 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | - 지방산업단지 준공인가(2011.5 경북도) | 완료 |  | 산업단지 지원과
9 | 영일만 3일반산업단지 조성 | 2007~ 2012 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | - 산업단지 조성공사 착공('11.1월) - 산업단지 준공('12. 6월) | 완료 |  | 산업단지 지원과
10 | 지방소비세 도입 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 부가가치세의 5%를 지방세로 이양 - 관련법령 국회 통과 (2010. 1.1 시행) | 완료 |  | 재정관리과
11 | 향토발전세 도입 추진 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 입법적,사회적, 현실적 요인으로 사실상 추진불가( 중앙부처 및 국회입법사항) | 보류 |  | 재정관리과
12 | 학교급식센터 설치 | 2011 | 13 | 0 | 3.1 | 7.3 | 2.6 | - 공사착공(2011. 7월) - 공사준공(2012. 2월) | 완료 |  | 농식품유통과
13 | 포항 물회 전문점 지정 | 2010~ 2011 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | - 서울,수도권 일원 전문점 30개소 지정 | 완료 |  | 수산진흥과
14 | 침몰선박 경신호 잔존유 제거사업 | 2009~ 2011 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | - 잔존유 제거완료(2011. 10) | 완료 |  | 수산진흥과
15 | 바다숲 가꾸기사업 원년선포 기념비 건립 | 2009~ 2012 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - 바다숲 가꾸기사업 원년선포 기념비 제작설치 완료(2009. 9) | 완료 |  | 수산진흥과
16 | 중증 장애인 자립생활 지원 조례 제정 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 경상북도 중증장애인 자립생활조례 제정 (2010.4.19)에 따라 조례 제정 불필요 | 완료 |  | 주민복지과
17 | 재가 장애인 주거용 편의시설 지원 | 2010~ 2011 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0 | - 2013. 8월까지 실적(66세대,250백만원) | 완료 |  | 주민복지과
18 | 임산 출산 진료비 지원 확대 | 2010~ 2014 | 110 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 109 | - 진료비 지원금액 확대(50만원) | 완료 |  | 주민복지과
19 | 둘째 출생아에 대한 건강 보험료 지원 | 연중 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | - 조례 개정('10.12.14) - 건강보험료 둘째 자녀부터 지원('11.1) | 완료 |  | 저출산고령화 대책과
20 | 출산장려123 운동 | 2010~ 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3자녀이상 가정의 학원비 경감 | 완료 |  | 저출산고령화 대책과
21 | 일과가정 양립지원 시스템 구축 | 2010~ | 185 | 11 | 2 | 172 | 0 | - 영유아 보육시설 확대,산후도우미지원 - 직장보육시설 운영, 육아활성화 등 | 완료 |  | 저출산고령화 대책과
22 | 학교교육경비 지원 확대를 위한 조례 제정 | 2010~ 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 입법예고(2010.10) - 조례공표 (2011. 3) | 완료 |  | 여성가족과
23 | 포항 국도대체 우회도로 개설 | 1995~ 2012 | 5627 | 5627 | 0 | 0 | 0 | - 2011. 12월 준공(개통) | 완료 |  | 건설과
24 | 어린이 타운 조성 | 2010~ 2014 | 90 | 10 | 0 | 80 | 0 | - 영유아플라자 공사착공(2010.4월) - 어린이 타운 개관('12.10월) | 완료 |  | 여성가족과
25 | 곡강천 생태하천 조성사업 | 2009~ 2011 | 116.4 | 70.2 | 20.8 | 25.4 | 0 | - 공사착공(2009.11월) - 공사준공(2012. 2월) | 완료 |  | 재난방재과
26 | 동빈내항복원 주변지역 재정비촉진사업 | ~2020 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - 제정비촉진계획 도 결정 및 지형도면 등 고시 | `완료 |  | 포항운하 건설T/F팀
27 | 다문화 복지센터 건립 | 2010~ 2012 | 4 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | - 포항글로벌센터(다문화가족지원센터 및 국제교류정보센터 개소 2012.7.2) | 완료 |  | 국제협력과
28 | 제4세대 방사광가속기 건설 | 2011~ 2014 | 4260 | 4000 | 130 | 130 | 0 | - 방사광가속기 기공식(2013. 5. 9) | 추진중 | 1720 | 지식산업팀
29 | 독일 막스플랑크 한국포스텍 연구소 유치 및 운영 | 2011~ 2015 | 357.5 | 180 | 37.5 | 37.5 | 102.5 | - 막스플랑크한국포스텍연구소 선립완료 (2011. 10) | 완료 | 256 | 지식산업팀
30 | 포항외국인학교 설립 | 2011~ 2014 | 269 | 53 | 63.5 | 63.5 | 89 | - 교육연구시설(학교)건축허가('12.11.2) - 학교설립인가 연기승인('13.9.5) | 부진 | 188 | 지식산업팀
31 | 첨단산업육성 R&D기능강화 | 2010~ 2015 | 597 | 334 | 124 | 105 | 34 | - 금속소재 등 기술개발 사업 추진중 | 추진중 | 499 | 지식산업팀
32 | 수소연료전지 테스트 베드(Test-Bed) 구축 | 2011~ 2014 | 187 | 67 | 24.5 | 24.5 | 71 | - 2차년도('12.7~'13.6) 구축사업 추진중 - 3차년도('13.7~'14,6)구축사업 완료 - 2015년도 연료전지검증센터 지정계획 | 추진중 | 154 | 신재생 에너지팀
33 | 신재생에너지 발전단지 조성 | 2011~ 2014 | 201 | 0 | 0 | 1 | 200 | - 신재생에너지 발전단지조성 계획수립 및 관련부서 협의('12. 3) - 민간투자사업 제안서 공모공고('13.5) - 협약체결 및 발전사업 허가('13.9) | 추진중 | 1 | 신재생 에너지팀
34 | 마리나 리조트 조성 | 2012 ~2019 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 1858 | - 제안자 제안서 검토중(정부연구기관) | 추진중 |  | 해양항만팀
35 | 포항영일만항 건설 | 1992~ 2020 | 28443 | 23779 | 0 | 0 | 4664 | - 남방파제 1단계 착공 : 2,572억원('11.6) - 북방파제 2단계 준공 : 1,998억원(12.12) | 추진중 | 11761 | 해양항만팀
36 | 자유무역지구(배후단지) 개발 | 2010~ 2020 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | - 배후부지 1단계 조성공사 계약 체결 (2011. 12. 30) | 추진중 | 109 | 해양항만팀
37 | 지속가능한 디자인도시건설 | 2009~ 2020 | 126 | 47 | 22 | 57 | 0 | - 테라노바 포항프로젝트팀 구성 - 디자인 자문위원회 구성 및 운영 | 추진중 | 87.7 | 테라노바팀
38 | 새마을운동 체험공원조성 | 2010~ 2014 | 78 | 39 | 11.7 | 27.3 | 0 | - 기념관리모델링 및 관람컨텐트 개발 사업 발주(3억, '12.10월) - 시대촌재현 체험공원조성발주('13.5월) | 추진중 | 24 | 새마을 평생학습과
39 | 포항중앙도서관 건립 | 2011~ 2014 | 240 | 96 | 8 | 136 | 0 | - 포은도서관 건립공사 착공(2013. 6) | 추진중 | 21 | 문화예술과
40 | 포항 환동해박물관 건립 | 2011~ 2014 | 257 | 102 | 0 | 155 | 0 | - 추진위워회 구성(2013.5) - 건립위치 결정(2013. 8) | 추진중 |  | 문화예술과
41 | 포항문화재단 설립 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 재단설립(안) 잠정보류 (시장지시사항 : 2011. 3. 3) | 보류 |  | 문화예술과
42 | 미래형랜드마크포항타워건립 | 2010~ 2014 | 493.5 | 0 | 0 | 0.5 | 493 | - 용역완료 최종보고(2011. 10.20) - 대외 경제적 어려움으로 민자추진 불투명 | 부진 | 0.5 | 관광진흥과
43 | 해양스포츠센터 건립 | 2012~ 2015 | 70 | 35 | 10 | 25 | 0 | - 해양스포츠센터 (구)대양초등 부지확보 | 추진중 |  | 체육지원과
44 | 문화관광형 죽도시장 육성 | 2012~ 2013 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | - 문화관광형시장 육성시장 선정('12.4.9) - 문화관광형시장 계속시장 선정('13.2.8) | 추진중 | 6 | 경제노동과
45 | 근로자 종합복지회관 건립 | 2010~ 2013 | 155 | 60 | 10 | 85 | 0 | - 공사착공(2011. 12) - 공정율70%(2013.8월) | 추진중 | 80 | 경제노동과
46 | 8만개 이상 일자리 창출 | 2010~ 2014 | 17090 | 2918 | 1331 | 10208 | 2633 | - 2011년 일자리창출 :14,367명 - 2012년 5개 대분류18개사업18,437명 - 2013년 5개 대분류18개사업16,982명 | 추진중 | 11762 | 경제노동과
47 | 사회적기업 육성 지원 | 2010~ 2014 | 131 | 93 | 13 | 25 | 0 | - (예비)사회적기업 창업희망자 사업설명회 개최(2013.5월) - 사회적기업 발굴 지정(31개업소) | 추진중 | 6 | 경제노동과
48 | 포항국제비지니스센터건립 | 2012~ 2015 | 2500 | 290 | 90 | 90 | 2030 | - 기본구상 및 타당성 분석용역 완료('09.9) - 시행사(LH공사)사업포기-중단 | 부진 |  | 기업유치과
49 | 포항융합기술 산업지구 조성 | 2008~ 2013 | 6426 | 555 | 720 | 720 | 4431 | - 경제자유구역 지정 고시('08.5.6) - 시행사(LH공사)사업포기-중단 | 부진 | 6 | 기업유치과
50 | 영일만 일반산업단지 조성 | 2004~ 2014 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | - 부품소재1.2단계 부지조성 완료('12.6) - 산업단지 계획변경기간연장('12.11) | 추진중 | 1012 | 산업단지 지원과
51 | 영일만 4일반산업단지 조성 | 2008~ 2018 | 9295 | 933 | 0 | 52 | 8310 | - 산업단지 계획승인('11. 10.11) - 기본협약체결('12.11.8) | 부진 | 240 | 산업단지 지원과
52 | 포항테크노파크 2일반산업단지 조성 | 2008~ 2017 | 4613 | 98 | 0 | 60 | 4455 | - 일반산업단지 지정승인고시('08.12.23) - 환경영향평가(본안) 반려('13.7.17) | 부진 | 233 | 산업단지 지원과
53 | 포항국가산업단지(블루밸리) 조성 | 2008~ 2013 | 9926 | 3609 | 0 | 0 | 6317 | - 토지보상계획 열람.공고('11.12.26) - 토지보상 통지('13.5.3) - 지장물 토지보상('13.9.2) | 부진 | 233 | 산업단지 지원과
54 | 수산물 생산을 위한 어업기반(유통)시설 지원 | 2006~ 2015 | 2124 | 437 | 493 | 1153 | 41 | - 포항수협 죽도위판장 시설, 구룡포수협 위판장시설 건립 완공('11. 12월) - 지방어항2, 소규모어항17개공사중(95%) | 추진중 | 1955 | 수산진흥과
55 | 어업인 어촌활력을 위한 어선어업 지원사업 | 2006~ 2015 | 213 | 34 | 38 | 108 | 33 | - 유류비,보험료 장비 등 지원사업 추진중 | 추진중 | 155 | 수산진흥과
56 | 풍요로운 바다를 위한 수산자원 조성사업 | 2003~ 2015 | 296 | 90 | 50 | 107 | 49 | - 수산종묘, 바다숲조성사업 추진중 | 추진중 | 229 | 수산진흥과
57 | 동해안과 연계한 어촌관광 개발 | 2009~ 2014 | 124.3 | 62.5 | 18.5 | 43 | 0.3 | - 보릿돌 연결교량 설치중(70%) - 전망대 설치관련 국방부 협의중 | 추진중 | 85 | 수산진흥과
58 | 과메기 산업화 가공단지 조성 | 2009~ 2015 | 380 | 190 | 57 | 133 | 0 | - 가공공장 및 냉동창고 완료('13.4.10) - 진입도로 설치완료('13.4.30) | 추진중 | 192 | 수산진흥과
59 | 장애인 연금제도 시행과 지원확대 | 2010~ 2014 | 181 | 123.8 | 15.1 | 42.1 | 0 | - 장애인 연금 지급 확대 - 2013. 5월말 지원(3,500명, 23억원) | 추진중 | 23 | 주민복지과
60 | 여성장애인 출산 및 양육지원 | 2011~ 2014 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - 여성장애인에 대한 출산비용지원으로 출산 장려 | 추진중 (완료) | 4 | 주민복지과
61 | 장애인 평생일자리 창출 | 2010~ 2014 | 142 | 42 | 23 | 77 | 0 | - 장애인 일자리 지속추진 - 2013,8월 장애인일자리창출(1,318명) | 추진중 | 18 | 주민복지과
62 | 중증 장애인 다수고용 사업장 육성 | 2010~ 2014 | 41 | 2 | 10 | 29 | 0 | - 장애인60명 채용 - 시설확장공사 추진(95%) | 추진중 | 5 | 주민복지과
63 | 북구 장애인 종합복지관 건립 | 2010~ 2014 | 81.2 | 13 | 15 | 53.2 | 0 | - 공사설계 계약회계원가 심사완료(도) - 지반 안정화 작업, 벽체공사중 | 추진중 | 15 | 주민복지과
64 | 남구 노인복지회관 건립 | 2008~ 2013 | 79 | 12 | 5 | 62 | 0 | - 2013년 7월 준공 | 완료 | 79 | 저출산고령화 대책과
65 | 태어나서 2세까지 아이키우기 좋은 환경 개선 | 2011~ 2015 | 616 | 310 | 92 | 214 | 0 | - 국공립어린이집 확충(12-16) - 아이돌보미, 양육수당 지원사업 추진중 | 추진중 | 319 | 여성가족과
66 | 직장어린이집 설치 확대 | 2011~ 2014 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | - 관련기업 및 사업장 업무 협의추진중 | 추진중 | 8.4 | 여성가족과
67 | 맞벌이 가정 보육 지원 | 2011~ 2014 | 180 | 90 | 33 | 57 | 0 | - 맞벌이 가정 보육료 지원확대 지속 | 추진중 | 91 | 여성가족과
68 | 서민,중산층 취약전 아동 어린이집 보육료 지원 | 2011~ 2014 | 3875 | 1989 | 678 | 1208 | 0 | - 다문화 가정 자녀 보육료지원(15,332명) - 셋째아 보육료 지원 등 | 추진중 | 2120 | 여성가족과
69 | 국공립 어린이집 확충 및 보육서비스 향상 | 2011~ 2014 | 649 | 130 | 104 | 415 | 0 | - 기능보강사업 시행-환경개선 - 평가인증 참여 신청 및 통과(400개소) | 추진중 | 309 | 여성가족과
70 | 남구 청소년수련관 건립 | 2008~ 2013 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | - 공사착공(2011, 6월) - '13,7월 준공(개관) | 추진중 | 14 | 여성가족과
71 | 청소년 성문화센터 운영 | 2010~ 2014 | 7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - 청소년 성문화센터 개소 및 교육 - 2012년말 517건 8,523명 교육 | 완료 | 1.4 | 여성가족과
72 | 학교무상급식 확대 | 2011~ 계속 | 188.7 | 71.3 | 7.3 | 110.1 | 0 | - 학교급식 지원에 관란 조례 제정('12.4) | 추진중 | 26.7 | 여성가족과
73 | 우수인재양성 프로그램사업 지원 | 2011~ 계속 | 61.3 | 0 | 15,4 | 61.3 | 0 | - 우수양성프로그램 지원계획수립 및 희망학교 접수후 사업비 지원 및 시행 | 추진중 | 12.3 | 여성가족과
74 | 울산~포항간 고속도로 건설 | 2009~ 2014 | 17438 | 9590 | 0 | 0 | 7848 | - 공사 착공(2009.6) - '13. 8월(공정율56.5%) | 추진중 | 9848 | 건설과
75 | 기계~안동간 국도4차로 확장 | 2009~ 2016 | 10235 | 10235 | 0 | 0 | 0 | - 기본 및 실시설계용역 착공('11.2) | 추진중 | 75 | 건설과
76 | 국도31호선(흥해-기계)확장 | 2003~ 2016 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | - 토지보상 및 공사 계속추진 - '13. 8월(공정율 13.2%) | 추진중 | 264 | 건설과
77 | 국도7호선 흥해 우회도로 개설 | 2008~ 2017 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0 | - 기본 및 실시설계 용역 계속추진 | 추진중 | 14 | 건설과
78 | 자전거 도로망 확충 | 2009~ 2020 | 1000 | 417 | 124 | 459 | 0 | - 2012년까지81개노선 161.6km - 2013년 4개노선 30km 개설계획 | 추진중 | 255 | 건설과
79 | 포항구항 해양공원 조성사업 | 2010~ 2016 | 100 | 70 | 9 | 21 | 0 | - 포항구항지구 연안휴양시설조성사업 예산증액 건의(국회, 2012.10.31) - 포항구항 해양공원조성공사 계약적격심사 완료(2013, 5, 31) | 추진중 | 0.6 | 포항운하 건설T/F팀
80 | 해상신도시 건설 | ~2020 | 5500 | 0 | 0 | 2 | 5498 | - 항만법 및 시행령 개정(2012.8.22) - 사업구역내 두호마리나항 민자사업 우선 추진(사업제안서 국토해양부 검토 중) | 추진중 | 2 | 포항운하 건설T/F팀
81 | 동빈내항 복원사업 | ~2013 | 1400 | 122 | 23.5 | 154.5 | 1100 | - 시설공사 착공(2012. 5. 9) - 동빈운하건설공사 준공예정('13.10) | 추진중 | 1400 | 포항운하 건설T/F팀
82 | 영일만대교 건설 | 2010~ 2020 | 30485 | 15243 | 0 | 0 | 15242 | - 포항~영덕간 고속도로 기본설계 노선 협의 및 주민설명회 개최(2012.10.11) - 동해안 고속도로 영일만 횡단구간 기본설계 건의(기재부, 국토부) | 추진중 | 125 | 포항운하 건설T/F팀
83 | 포항~영덕간 동해고속도로건설 | 2010~ 2020 | 30485 | 15243 | 0 | 0 | 15242 | - 포항~영덕간 고속도로 기본설계 노선 협의 및 주민설명회 개최(2012.10.12) - 동해안 고속도로 영일만 횡단구간 기본설계 건의(기재부, 국토부) | 추진중 | 125 | 포항운하 건설T/F팀
84 | 동해 중부선 철도 부설 | 2002~ 2018 | 29396 | 29396 | 0 | 0 | 0 | - 토지보상 및 공사시행('08.3~ ) | 추진중 | 5435 | 도시계획과
85 | 동해 남부선 복선 전철화 | 2003~ 2014 | 23879 | 23879 | 0 | 0 | 0 | - 토지보상 및 공사시행('09.4~ ) | 추진중 | 6998 | 도시계획과
86 | KTX포항선 조기개통 | 2009~ 2014 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 0 | - 실시설계 완료( 2010.10) - 공사착공 및 기공식(2011.6.8) | 추진중 | 928 | 도시계획과
87 | 포항영일만 인입철도 건설 | 2009~ 2016 | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0 | - 기본 및 실시설계용역('11.3~'12.12) | 추진중 | 245 | 도시계획과
88 | KTX포항역사 및 역세권 개발 | ~2020 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | - KTX포항역사 실시설계 용역 (2012.4 ~ 2013. 6) | 추진중 | 0 | 도시계획과
89 | 형산강 수변 공원화 사업 | 2008~ 2013 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | - 공사착공(2012. 12월) | 추진중 | 58 | 재난방재과
90 | 냉천 고향의 강 정비사업 | 2011~ 2016 | 297 | 179 | 83 | 35 | 0 | -총괄사업시행('12,10월) | 추진중 | 27 | 재난방재과
91 | 저상버스 도입확대 | 2011~ 2015 | 49.6 | 12.9 | 5.5 | 11.2 | 20 | - 2012년까지 15대 도입 - 2013년도 1대 도입 | 추진중 | 45.8 | 교통행정과
92 | 포항 도심공원 조성 | 2011~ 2014 | 178 | 35 | 11 | 132 | 0 | - 쌈지공원 조성 및 담장허물기 사업 지속 - 도시숲 60, 쌈지공원 58, 담장허물기11 | 추진중 | 106 | 도시녹지과
93 | 광역 친환경농업단지 조성 | 2011~ 2013 | 100 | 30 | 15 | 35 | 20 | - 친환경 농산물 유통시설 신축공사 착공 | 추진중 | 737 | 친환경농정과
94 | 농촌생활 환경개선을 위한 농업기반시설 확충 | 1995~ 계속사업 | 808 | 570 | 77 | 161 | 0 | - 소규모용수개발사업 총사업 완료 - 용수개발 등 사업추진중(추진율 90%) | 추진중 | 51 | 친환경농정과
95 | 농업인 삶의 질 향상 복지기반 확충 | 2011~ 2014 | 159 | 31.7 | 23.3 | 104 | 0 | - 양육지원 및 학자금, 재해보험 지원 등 농업인 복지향상 추진 | 추진중 | 19 | 친환경농정과
96 | 포항시 승마장 조성사업 | 2010~ 2013 | 55.3 | 7.5 | 2.2 | 45.6 | 0 | - 국비지원사업 확정 및 사업추진 - 2013.6월 공정율90% - 2013. 7 주민 반대로 공사중단 | 사업 중단 | 49 | 축산과
97 | 축산 경쟁력 강화사업 | 2011~ 2015 | 391.3 | 68.1 | 43 | 176.5 | 103.7 | - 가축개량, 사육환경개선 등 지속추진 | 추진중 | 104.4 | 축산과
98 | 지역농산물 유통체계 확립 및 마케팅 강화 | 2010~ 2014 | 171.1 | 23.7 | 16.7 | 81.1 | 49.6 | - 학교 급식지원센터준공(2012. 2) - 농식품 가공산업육성 사업추진 | 추진중 | 112.6 | 농식품유통과
99 | 남구 여성문화회관 건립 | 2008~ 2013 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | - 공사착공(2010.11월) - 공사준공(2013.7.28) | 완료 | 5.5 | 평생교육관
100 | 작은도서관 구축 및 활성화 | 2007~ 2014 | 85.9 | 4.3 | 0.5 | 81.1 | 0 | - 작은도서관 구축 (34개) - 2014년까지 9개소 구축 완료 | 추진중 | 31.8 | 시립도서관
|  |  | 259045.2 | 154093.1 | 4691.6 | 18476.4 | 81784.1 | 0 | 0 | 61122.7

## 부서별
민선5기 시장공약사항 추진상황
(단위 : 억원, 2013. 9.30기준)
연번 | 공 약 명 | 사업 기간 | 총사업비 |  |  |  |  | 추 진 상 황 |  |  | 담당부서
|  |  | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민자등 | 내 용 | 진도 | 기투자
1 | 유네스코 UNAI허브기관유치 | 2007~ 2015 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | -유네스코가UNAI고등교육 역량개발부분 허브기관으로 한동대 선정 | 완료 |  | 지식산업팀
2 | 독일 막스플랑크 한국포스텍 연구소 유치 및 운영 | 2011~ 2015 | 357.5 | 180 | 37.5 | 37.5 | 102.5 | - 막스플랑크한국포스텍연구소 선립완료 (2011. 10) | 완료 | 256 | 지식산업팀
3 | 제4세대 방사광가속기 건설 | 2011~ 2014 | 4260 | 4000 | 130 | 130 | 0 | - 방사광가속기 기공식(2013. 5. 9) | 추진중 | 1720 | 지식산업팀
4 | 포항외국인학교 설립 | 2011~ 2014 | 269 | 53 | 63.5 | 63.5 | 89 | - 교육연구시설(학교)건축허가('12.11.2) - 학교설립인가 연기승인('13.9.5) | 추진중 (부진) | 188 | 지식산업팀
5 | 첨단산업육성 R&D기능강화 | 2010~ 2015 | 597 | 334 | 124 | 105 | 34 | - 금속소재 등 기술개발 사업 추진중 | 완료 (지속추진) | 499 | 지식산업팀
6 | 수소연료전지 테스트 베드(Test-Bed) 구축 | 2011~ 2014 | 187 | 67 | 24.5 | 24.5 | 71 | - 2차년도('12.7~'13.6) 구축사업 추진중 - 3차년도('13.7~'14,6)구축사업 완료 - 2015년도 연료전지검증센터 지정계획 | 추진중 | 154 | 신재생 에너지팀
7 | 신재생에너지 발전단지 조성 | 2011~ 2014 | 201 | 0 | 0 | 1 | 200 | - 신재생에너지 발전단지조성 계획수립 및 관련부서 협의('12. 3) - 민간투자사업 제안서 공모공고('13.5) - 협약체결 및 발전사업 허가('13.9) | 추진중 | 1 | 신재생 에너지팀
8 | 마리나 리조트 조성 | 2012 ~2019 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 1858 | - 제안자 제안서 검토중(정부연구기관) | 추진중 |  | 해양항만팀
9 | 포항영일만항 건설 | 1992~ 2020 | 28443 | 23779 | 0 | 0 | 4664 | - 남방파제 1단계 착공 : 2,572억원('11.6) - 북방파제 2단계 준공 : 1,998억원 (12.12) | 추진중 | 11761 | 해양항만팀
10 | 자유무역지구(배후단지) 개발 | 2010~ 2020 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 |  | 추진중 | 109 | 해양항만팀
11 | 체계적 경관관리 시스템 구축 | 2009~ 2020 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - 포항시 경관조례 제정(2010. 5) - 경관위원회 구성 및 운영 | 완료 |  | 테라노바팀
12 | 지속가능한 디자인도시건설 | 2009~ 2020 | 126 | 47 | 22 | 57 | 0 | - 테라노바 포항프로젝트팀 구성 - 디자인 자문위원회 구성 및 운영 | 완료 (지속추진) | 87.7 | 테라노바팀
13 | 로컬 거버넌스체계 구축 | 연중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 제2의 새마을운동 및 도시선진화 시민운동 지속 추진 | 완료 |  | 기획예산과
14 | 새마을운동 체험공원조성 | 2010~ 2014 | 78 | 39 | 11.7 | 27.3 | 0 | - 기념관리모델링 및 관람컨텐트 개발 사업 발주(3억, '12.10월) - 시대촌재현 체험공원조성발주('13.5월) | 추진중 | 24 | 새마을 평생학습과
15 | 지역문화 예술지원조례 제정 | 2011~ 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -포항시 문화예술활동지원을 위한 기금설치 조례로 대체 | 완료 |  | 문화예술과
16 | 포항문화비젼2022 수립 | 2012~ 2013 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | - 포항문화비전 2022 최종보고회 개최 (2013. 1월) | 완료 |  | 문화예술과
17 | 포항중앙도서관 건립 | 2011~ 2014 | 240 | 96 | 8 | 136 | 0 | - 포은도서관 건립공사 착공(2013. 6) | 추진중 | 21 | 문화예술과
18 | 포항 환동해박물관 건립 | 2011~ 2014 | 257 | 102 | 0 | 155 | 0 | - 금석문국보관건립추진위 구성(2013.5) - 건립위치 결정(2013. 8) | 추진중 |  | 문화예술과
19 | 포항문화재단 설립 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 재단설립(안) 잠정보류 (시장지시사항 : 2011. 3. 3) | 보류 |  | 문화예술과
20 | 하옥계곡휴양지 개발 | 2009~ 2011 | 5.5 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | - 텐트야영장, 주차장, 화장실 등 조성 - 사업비 5.5억원(2011. 11. 6 준공) | 완료 |  | 관광진흥과
21 | 축제기획단 상설화 | 2011~ 2013 | 32.7 | 1.3 | 1.9 | 29.5 | 0 | - 축제위원회 구성운영 조례제정 - 축제위원회 구성 운영(2011. 11. 3) | 완료 |  | 관광진흥과
22 | 미래형랜드마크포항타워건립 | 2010~ 2014 | 493.5 | 0 | 0 | 0.5 | 493 | - 용역완료 최종보고(2011. 10.20) - 대외 경제적 어려움으로 민자추진 불투명 | 추진중 (부진) | 0.5 | 관광진흥과
23 | 해양스포츠센터 건립 | 2012~ 2015 | 70 | 35 | 10 | 25 | 0 | - 해양스포츠센터 (구)대양초등 부지확보 | 추진중 |  | 체육지원과
24 | 문화관광형 죽도시장 육성 | 2012~ 2013 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | - 문화관광형시장 육성시장 선정('12.4.9) - 문화관광형시장 계속시장 선정('13.2.8) | 완료 (지속추진) | 6 | 경제노동과
25 | 근로자 종합복지회관 건립 | 2010~ 2013 | 155 | 60 | 10 | 85 | 0 | - 공사착공(2011. 12) - 공정율70%(2013.8월) | 추진중 | 80 | 경제노동과
26 | 8만개 이상 일자리 창출 | 2010~ 2014 | 17090 | 2918 | 1331 | 10208 | 2633 | - 2011년 일자리창출 :14,367명 - 2012년 5개 대분류18개사업18,437명 - 2013년 5개 대분류18개사업16,982명 | 완료 (지속추진) | 11762 | 경제노동과
27 | 사회적기업 육성 지원 | 2010~ 2014 | 131 | 93 | 13 | 25 | 0 | - (예비)사회적기업 창업희망자 사업설명회 개최(2013.5월) - 사회적기업 발굴 지정(31개업소) | 완료 (지속추진) | 6 | 경제노동과
28 | 포항국제비지니스센터건립 | 2012~ 2015 | 2500 | 290 | 90 | 90 | 2030 | - 기본구상 및 타당성 분석용역 완료('09.9) - 시행사(LH공사)사업포기-중단 | 추진중 (부진) |  | 기업유치과
29 | 포항융합기술 산업지구 조성 | 2008~ 2013 | 6426 | 555 | 720 | 720 | 4431 | - 경제자유구역 지정 고시('08.5.6) - 시행사(LH공사)사업포기-중단 | 추진중 (부진) | 6 | 기업유치과
30 | 영일만 2일반산업단지 조성 | 2005~ 2011 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | - 지방산업단지 준공인가(2011.5 경북도) | 완료 |  | 산업단지 지원과
31 | 영일만 3일반산업단지 조성 | 2007~ 2012 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | - 산업단지 조성공사 착공('11.1월) - 산업단지 준공('12. 6월) | 완료 |  | 산업단지 지원과
32 | 영일만 일반산업단지 조성 | 2004~ 2014 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | - 부품소재1.2단계 부지조성 완료('12.6) - 산업단지 계획변경기간연장('12.11) | 추진중 | 1012 | 산업단지 지원과
33 | 영일만 4일반산업단지 조성 | 2008~ 2018 | 9295 | 933 | 0 | 52 | 8310 | - 산업단지 계획승인('11. 10.11) - 기본협약체결('12.11.8) | 추진중 (부진) | 240 | 산업단지 지원과
34 | 포항테크노파크 2일반산업단지 조성 | 2008~ 2017 | 4613 | 98 | 0 | 60 | 4455 | - 일반산업단지 지정승인고시('08.12.23) - 환경영향평가(본안) 반려('13.7.17) | 추진중 (부진) | 233 | 산업단지 지원과
35 | 포항국가산업단지(블루밸리) 조성 | 2008~ 2013 | 9926 | 3609 | 0 | 0 | 6317 | - 토지보상계획 열람.공고('11.12.26) - 토지보상 통지('13.5.3) - 지장물 토지보상('13.9.2) | 추진중 (부진) | 233 | 산업단지 지원과
36 | 다문화 복지센터 건립 | 2010~ 2012 | 4 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | - 포항글로벌센터(다문화가족지원센터 및 국제교류정보센터 개소 2012.7.2) | 완료 |  | 국제협력과
37 | 지방소비세 도입 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 부가가치세의 5%를 지방세로 이양 - 관련법령 국회 통과 (2010. 1.1 시행) | 완료 |  | 재정관리과
38 | 향토발전세 도입 추진 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 입법적,사회적, 현실적 요인으로 사실상 추진불가( 중앙부처 및 국회입법사항) | 보류 |  | 재정관리과
39 | 포항 물회 전문점 지정 | 2010~ 2011 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | - 서울,수도권 일원 전문점 30개소 지정 | 완료 |  | 수산진흥과
40 | 침몰선박 경신호 잔존유 제거사업 | 2009~ 2011 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | - 잔존유 제거완료(2011. 10) | 완료 |  | 수산진흥과
41 | 바다숲 가꾸기사업 원년선포 기념비 건립 | 2009~ 2012 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - 바다숲 가꾸기사업 원년선포 기념비 제작설치 완료(2009. 9) | 완료 |  | 수산진흥과
42 | 수산물 생산을 위한 어업기반(유통)시설 지원 | 2006~ 2015 | 2124 | 437 | 493 | 1153 | 41 | - 포항수협 죽도위판장 시설, 구룡포수협 위판장시설 건립 완공('11. 12월) - 지방어항2, 소규모어항17개공사중(95%) | 완료 (지속추진) | 1955 | 수산진흥과
43 | 어업인 어촌활력을 위한 어선어업 지원사업 | 2006~ 2015 | 213 | 34 | 38 | 108 | 33 | - 유류비,보험료 장비 등 지원사업 추진 | 완료 (지속추진) | 155 | 수산진흥과
44 | 풍요로운 바다를 위한 수산자원 조성사업 | 2003~ 2015 | 296 | 90 | 50 | 107 | 49 | - 수산종묘, 바다숲조성사업 추진 | 완료 (지속추진) | 229 | 수산진흥과
45 | 동해안과 연계한 어촌관광 개발 | 2009~ 2014 | 124.3 | 62.5 | 18.5 | 43 | 0.3 | - 보릿돌 연결교량 설치중(70%) - 전망대 설치관련 국방부 협의중 | 추진중 | 85 | 수산진흥과
46 | 과메기 산업화 가공단지 조성 | 2009~ 2015 | 380 | 190 | 57 | 133 | 0 | - 가공공장 및 냉동창고 완료('13.4.10) - 진입도로 설치완료('13.4.30) | 추진중 | 192 | 수산진흥과
47 | 중증 장애인 자립생활 지원 조례 제정 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 경상북도 중증장애인 자립생활조례 제정 (2010.4.19)에 따라 조례 제정 불필요 | 완료 |  | 주민복지과
48 | 재가 장애인 주거용 편의시설 지원 | 2010~ 2011 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0 | - 2013. 8월까지 실적(66세대,250백만원) | 완료 |  | 주민복지과
49 | 임산 출산 진료비 지원 확대 | 2010~ 2014 | 110 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 109 | - 진료비 지원금액 확대(50만원) | 완료 |  | 주민복지과
50 | 장애인 연금제도 시행과 지원확대 | 2010~ 2014 | 181 | 123.8 | 15.1 | 42.1 | 0 | - 장애인 연금 지급 확대 - 2013. 5월말 지원(3,500명, 23억원) | 완료 (지속추진) | 23 | 주민복지과
51 | 여성장애인 출산 및 양육지원 | 2011~ 2014 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - 여성장애인에 대한 출산비용지원으로 출산 장려 | 완료 (지속추진) | 4 | 주민복지과
52 | 장애인 평생일자리 창출 | 2010~ 2014 | 142 | 42 | 23 | 77 | 0 | - 장애인 일자리 지속추진 - 2013,8월 장애인일자리창출(1,318명) | 완료 (지속추진) | 18 | 주민복지과
53 | 중증 장애인 다수고용 사업장 육성 | 2010~ 2014 | 41 | 2 | 10 | 29 | 0 | - 장애인60명 채용 - 시설확장공사 추진(95%) | 추진중 | 5 | 주민복지과
54 | 북구 장애인 종합복지관 건립 | 2010~ 2014 | 81.2 | 13 | 15 | 53.2 | 0 | - 공사설계 계약회계원가 심사완료(도) - 지반 안정화 작업, 벽체공사중 | 추진중 | 15 | 주민복지과
55 | 둘째 출생아에 대한 건강 보험료 지원 | 연중 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | - 조례 개정('10.12.14) - 건강보험료 둘째 자녀부터 지원('11.1) | 완료 |  | 저출산고령화 대책과
56 | 출산장려123 운동 | 2010~ 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3자녀이상 가정의 학원비 경감 | 완료 |  | 저출산고령화 대책과
57 | 일과가정 양립지원 시스템 구축 | 2010~ | 185 | 11 | 2 | 172 | 0 | - 영유아 보육시설 확대,산후도우미지원 - 직장보육시설 운영, 육아활성화 등 | 완료 |  | 저출산고령화 대책과
58 | 남구 노인복지회관 건립 | 2008~ 2013 | 79 | 12 | 5 | 62 | 0 | - 2013년 7월 준공 | 완료 | 79 | 저출산고령화 대책과
59 | 학교교육경비 지원 확대를 위한 조례 제정 | 2010~ 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 입법예고(2010.10) - 조례공표 (2011. 3) | 완료 |  | 여성가족과
60 | 어린이 타운 조성 | 2010~ 2014 | 90 | 10 | 0 | 80 | 0 | - 영유아플라자 공사착공(2010.4월) - 어린이 타운 개관('12.10월) | 완료 |  | 여성가족과
61 | 청소년 성문화센터 운영 | 2010~ 2014 | 7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | - 청소년 성문화센터 개소 및 교육 - 2012년말 517건 8,523명 교육 | 완료 | 1.4 | 여성가족과
62 | 태어나서 2세까지 아이키우기 좋은 환경 개선 | 2011~ 2015 | 616 | 310 | 92 | 214 | 0 | - 국공립어린이집 확충(12-16) - 아이돌보미, 양육수당 지원사업 추진중 | 완료 (지속추진) | 319 | 여성가족과
63 | 직장어린이집 설치 확대 | 2011~ 2014 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | - 관련기업 및 사업장 업무 추진 | 완료 (지속추진) | 8.4 | 여성가족과
64 | 맞벌이 가정 보육 지원 | 2011~ 2014 | 180 | 90 | 33 | 57 | 0 | - 맞벌이 가정 보육료 지원확대 지속 | 완료 (지속추진) | 91 | 여성가족과
65 | 서민,중산층 취약전 아동 어린이집 보육료 지원 | 2011~ 2014 | 3875 | 1989 | 678 | 1208 | 0 | - 다문화 가정 자녀 보육료지원(15,332명) - 셋째아 보육료 지원 등 | 완료 (지속추진) | 2120 | 여성가족과
66 | 국공립 어린이집 확충 및 보육서비스 향상 | 2011~ 2014 | 649 | 130 | 104 | 415 | 0 | - 기능보강사업 시행-환경개선 - 평가인증 참여 신청 및 통과(400개소) | 완료 (지속추진) | 309 | 여성가족과
67 | 남구 청소년수련관 건립 | 2008~ 2013 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | - 공사착공(2011, 6월) - '13,7월 준공(개관) | 완료 | 14 | 여성가족과
68 | 학교무상급식 확대 | 2011~ 계속 | 188.7 | 71.3 | 7.3 | 110.1 | 0 | - 학교급식 지원에 관란 조례 제정('12.4) | 완료 (지속추진) | 26.7 | 여성가족과
69 | 우수인재양성 프로그램사업 지원 | 2011~ 계속 | 61.3 | 0 | 15,4 | 61.3 | 0 | - 우수양성프로그램 지원계획수립 및 희망학교 접수후 사업비 지원 및 시행 | 완료 (지속추진) | 12.3 | 여성가족과
70 | 포항 국도대체 우회도로 개설 | 1995~ 2012 | 5627 | 5627 | 0 | 0 | 0 | - 2011. 12월 준공(개통) | 완료 |  | 건설과
71 | 울산~포항간 고속도로 건설 | 2009~ 2014 | 17438 | 9590 | 0 | 0 | 7848 | - 공사 착공(2009.6) - '13. 8월(공정율56.5%) | 추진중 | 9848 | 건설과
72 | 기계~안동간 국도4차로 확장 | 2009~ 2016 | 10235 | 10235 | 0 | 0 | 0 | - 기본 및 실시설계용역 착공('11.2) | 추진중 | 75 | 건설과
73 | 국도31호선(흥해-기계)확장 | 2003~ 2016 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 0 | - 토지보상 및 공사 계속추진 - '13. 8월(공정율 13.2%) | 추진중 | 264 | 건설과
74 | 국도7호선 흥해 우회도로 개설 | 2008~ 2017 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0 | - 기본 및 실시설계 용역 계속추진 | 추진중 | 14 | 건설과
75 | 자전거 도로망 확충 | 2009~ 2020 | 1000 | 417 | 124 | 459 | 0 | - 2012년까지81개노선 161.6km - 2013년 4개노선 30km 개설계획 | 추진중 | 255 | 건설과
76 | 동해 중부선 철도 부설 | 2002~ 2018 | 29396 | 29396 | 0 | 0 | 0 | - 토지보상 및 공사시행('08.3~ ) | 추진중 | 5435 | 도시계획과
77 | 동해 남부선 복선 전철화 | 2003~ 2014 | 23879 | 23879 | 0 | 0 | 0 | - 토지보상 및 공사시행('09.4~ ) | 추진중 | 6998 | 도시계획과
78 | KTX포항선 조기개통 | 2009~ 2014 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 0 | - 실시설계 완료( 2010.10) - 공사착공 및 기공식(2011.6.8) | 추진중 | 928 | 도시계획과
79 | KTX포항역사 및 역세권 개발 | ~2020 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | - KTX포항역사 실시설계 용역 (2012.4 ~ 2013. 6) | 추진중 | 0 | 도시계획과
80 | 포항영일만 인입철도 건설 | 2009~ 2016 | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0 | - 기본 및 실시설계용역('11.3~'12.12) | 추진중 | 245 | 도시계획과
81 | 곡강천 생태하천 조성사업 | 2009~ 2011 | 116.4 | 70.2 | 20.8 | 25.4 | 0 | - 공사착공(2009.11월) - 공사준공(2012. 2월) | 완료 |  | 재난방재과
82 | 형산강 수변 공원화 사업 | 2008~ 2013 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | - 공사착공(2012. 12월) | 추진중 | 58 | 재난방재과
83 | 냉천 고향의 강 정비사업 | 2011~ 2016 | 297 | 179 | 83 | 35 | 0 | -총괄사업시행('12,10월) | 추진중 | 27 | 재난방재과
84 | 저상버스 도입확대 | 2011~ 2015 | 49.6 | 12.9 | 5.5 | 11.2 | 20 | - 2012년까지 15대 도입 - 2013년도 1대 도입 | 추진중 | 45.8 | 교통행정과
85 | 포항 도심공원 조성 | 2011~ 2014 | 178 | 35 | 11 | 132 | 0 | - 쌈지공원 조성 및 담장허물기 사업 지속 - 도시숲 60, 쌈지공원 58, 담장허물기11 | 완료 (지속추진) | 106 | 도시녹지과
86 | 광역 친환경농업단지 조성 | 2011~ 2013 | 100 | 30 | 15 | 35 | 20 | - 친환경 농산물 유통시설 신축공사 착공 | 추진중 | 737 | 친환경농정과
87 | 농촌생활 환경개선을 위한 농업기반시설 확충 | 1995~ 계속사업 | 808 | 570 | 77 | 161 | 0 | - 소규모용수개발사업 총사업 완료 - 용수개발 등 사업추진중(추진율 90%) | 완료 (지속추진) | 51 | 친환경농정과
88 | 농업인 삶의 질 향상 복지기반 확충 | 2011~ 2014 | 159 | 31.7 | 23.3 | 104 | 0 | - 양육지원 및 학자금, 재해보험 지원 등 농업인 복지향상 추진 | 완료 (지속추진) | 19 | 친환경농정과
89 | 포항시 승마장 조성사업 | 2010~ 2013 | 55.3 | 7.5 | 2.2 | 45.6 | 0 | - 국비지원사업 확정 및 사업추진 - 2013.6월 공정율90% - 2013. 7 주민 반대로 공사중단 | 사업 중단 | 49 | 축산과
90 | 축산 경쟁력 강화사업 | 2011~ 2015 | 391.3 | 68.1 | 43 | 176.5 | 103.7 | - 가축개량, 사육환경개선 등 지속추진 | 완료 (지속추진) | 104.4 | 축산과
91 | 학교급식센터 설치 | 2011 | 13 | 0 | 3.1 | 7.3 | 2.6 | - 공사착공(2011. 7월) - 공사준공(2012. 2월) | 완료 |  | 농식품유통과
92 | 지역농산물 유통체계 확립 및 마케팅 강화 | 2010~ 2014 | 171.1 | 23.7 | 16.7 | 81.1 | 49.6 | - 학교 급식지원센터준공(2012. 2) - 농식품 가공산업육성 사업추진 | 완료 (지속추진) | 112.6 | 농식품유통과
93 | 동빈내항복원 주변지역 재정비촉진사업 | ~2020 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - 제정비촉진계획 도 결정 및 지형도면 등 고시 | `완료 |  | 포항운하 건설T/F팀
94 | 포항구항 해양공원 조성사업 | 2010~ 2016 | 100 | 70 | 9 | 21 | 0 | - 포항구항지구 연안휴양시설조성사업 예산증액 건의(국회, 2012.10.31) - 포항구항 해양공원조성공사 계약적격심사 완료(2013, 5, 31) | 추진중 | 0.6 | 포항운하 건설T/F팀
95 | 해상신도시 건설 | ~2020 | 5500 | 0 | 0 | 2 | 5498 | - 항만법 및 시행령 개정(2012.8.22) - 사업구역내 두호마리나항 민자사업 우선 추진(사업제안서 국토해양부 검토 중) | 추진중 | 2 | 포항운하 건설T/F팀
96 | 동빈내항 복원사업 | ~2013 | 1400 | 122 | 23.5 | 154.5 | 1100 | - 시설공사 착공(2012. 5. 9) - 동빈운하건설공사 준공예정('14.1) | 추진중 | 1400 | 포항운하 건설T/F팀
97 | 영일만대교 건설 | 2010~ 2020 | 30485 | 15243 | 0 | 0 | 15242 | - 포항~영덕간 고속도로 기본설계 노선 협의 및 주민설명회 개최(2012.10.11) - 동해안 고속도로 영일만 횡단구간 기본설계 건의(기재부, 국토부) | 추진중 | 125 | 포항운하 건설T/F팀
98 | 포항~영덕간 동해고속도로건설 | 2010~ 2020 | 30485 | 15243 | 0 | 0 | 15242 | - 포항~영덕간 고속도로 기본설계 노선 협의 및 주민설명회 개최(2012.10.12) - 동해안 고속도로 영일만 횡단구간 기본설계 건의(기재부, 국토부) | 추진중 | 125 | 포항운하 건설T/F팀
99 | 작은도서관 구축 및 활성화 | 2007~ 2014 | 42.5 | 4.3 | 0.5 | 37.7 | 0 | - 작은도서관 구축 (34개) - 2014년까지 9개소 구축 완료 | 완료 (지속추진) | 31.8 | 시립도서관
100 | 남구 여성문화회관 건립 | 2008~ 2013 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | - 공사착공(2010.11월) - 공사준공(2013.7.28) | 완료 | 5.5 | 평생교육관
|  |  | 266847 | 160003 | 4700.1 | 20062.2 | 82081.7

## 호환성 보고서
2013민선5기공약(2013.9.30).xls의 호환성 보고서
2013-09-27 13:49에 실행
이 통합 문서의 다음 기능은 이전 버전의 Excel에서 지원되지 않습니다. 이 통합 문서를 이전 버전의 Excel에서 열거나 이전 파일 형식으로 저장하면 이러한 기능이 손실되거나 성능이 저하될 수 있습니다.
손실 | 발생 수 | 버전
이 통합 문서의 일부 셀 또는 스타일에 선택한 파일 형식에서 지원하지 않는 서식이 포함되어 있습니다. 이러한 서식은 사용 가능한 가장 유사한 서식으로 변환됩니다. | 6 | Excel 97-2003