## 1.총사업비산출내역서(전기)
붙임 #1
총사업비 산출 내역서(전기)
| 공사명 : 포항 상도지구 코아루 센트럴하임 이파트 신축공사(전기) | [6 empty] | (단위:천원) | -사업계획승인상(2005.7.27) 사업비내역
| 구 분 | 항 목 |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
| 총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 3802646.7276 |  | 0 | 0 | 3802646.7276 | 대지비 | 22810938
|  |  | 건축공사 | 33710811.9126 |  | 0 | 0 | 33710811.9126 | 주택건축비 | 44251946
|  |  | 기계설비공사 | 5678874.1461 |  | 0 | 0 | 5678874.1461 | 부대복리시설 설치비 | 0
|  |  | 전기공사 | 2878275.542 | 2878275.542 | 0 | 0 |  | 간설시설설치비 | 2728926
|  |  | 정보통신공사 | 1837983.4782 | 0 | 0 | 0 | 1837983.4782 | 소계 | 69791810
|  |  | 소방설비공사 | 2237527.482 | 0 | 0 | 0 | 2237527.482 | 일반분양비 | 8627898
|  | 소 계 |  | 50146119.2886 | 2878275.542 | 0 | 0 | 47267843.7466 | 합계 | 78419708
|  | 일반관리비 |  | 2584380.6215 | 148337 | 0 | 0 | 2436043.6215
|  | 이 윤 |  | 1292189.0899 | 74168 | 0 | 0 | 1218021.0899
| 소 계 |  |  | 54022689.0001 | 3100780.542 | 0 | 0 | 50921908.4581
| 간접비 | 설 계 비 |  | 648160 |  | 648160
|  | 감 리 비 |  | 1296320 |  | 1296320
|  | 일반분양시설경비 |  | 6546596 |  | 6546596
|  | 분담금 및 부담금 |  | 2095189 |  | 2095189
|  | 보 상 비 |  | 0 |  | 0
|  | 기타사업비성경비 |  | 9708222 |  | 9708222
|  | 소 계 |  | 20294487 | 0 | 20294487 | 0 | 0
| 대 지 비 |  |  | 13356164 |  | 13356164
| 부가가치세액 |  |  | 318545 |  | 318545
| 총 사 업 비 계 |  |  | 87991885.0001 | 3100780.542 | 33969196 | 0 | 50921908.4581
주 1 : 순공사비란 재료비,노무비,경비를 합한금액임
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(회계예규)에 따름
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 "부가가치세법"에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비,감리비,일반분양시설경비등 사업비성 경비를 말하며
세부비목은 다음과 같음.
-일반분양시설경비:시공비,운영비,광고홍보비
-분담금 및 부담금: 인입분담금(가스,전기,수도,지역난방) 진입도로,학교용지확보부담금
-보상비: 이주대책비,이주보상비
-기타 사업비성 경비: 제세공과금, 측량.교통.환경영향평가 수수료,취득세,등록세,건물보존등기비 및
입주관리비,감정평가수수료,분양.임대보증및 하자보증수수료등 기타사업비성 경비
-대지비: 대지구입비,대지구입관련 금융비용및 제세공과금
[5 empty] | 5.74% |  |  | 94.26%

## 2.총공사비 구성현황표 (hidden)
붙임 #2
공종별 총공사비 구성 총괄표
(단위:원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
순 공 사 비 | 토 목 (13개 공종) | 토공사 | 389401613.6239 | 389401613.6239 | 0 | 0 | 0 | 0.0087996 | 475380727.1866
|  | 흙막이공사 | 1618400976.1537 | 1618400976.1537 | 0 | 0 | 0 | 0.036572 | 1975740741.7076
|  | 비탈면보호공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 옹벽공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석축공사 | 45632209.9853 | 45632209.9853 | 0 | 0 | 0 | 0.0010312 | 55707712.5697
|  | 우·오수공사 | 133091402.4613 | 133091402.4613 | 0 | 0 | 0 | 0.0030076 | 162477723.437
|  | 공동구공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 68447704.579 | 68447704.579 | 0 | 0 | 0 | 0.0015468 | 83560823.6807
|  | 도로 포장공사 | 171119261.4474 | 171119261.4474 | 0 | 0 | 0 | 0.0038669 | 208902059.2017
|  | 교통안전시설물공사 | 22054937.4139 | 22054937.4139 | 0 | 0 | 0 | 0.00049839 | 26924624.3956
|  | 정화조시설공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 조경공사 | 1252967290.4744 | 1252967290.4744 | 0 | 0 | 0 | 0.028314 | 1529620014.0096
|  | 부대시설공사 | 101531331.4979 | 101531331.4979 | 0 | 0 | 0 | 0.0022944 | 123949250.622
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 소 계 | 3802646727.6367 | 3802646727.6367 | 0 | 0 | 0 | 8.593% | 4642263676.8106
| 건 축 (23개 공종) | 공통가설공사 | 1899467750.7956 | 1899467750.7956 | 0 | 0 | 0 | 0.042924 | 2318866509.6617
|  | 가시설물공사 | 369807805.0612 | 369807805.0612 | 0 | 0 | 0 | 0.0083569 | 451460644.0719
|  | 지정 및 기초공사 | 837110983.2958 | 837110983.2958 | 0 | 0 | 0 | 0.018917 | 1021943448.7485
|  | 철골공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 15808755976.4132 | 15808755976.4132 | 0 | 0 | 0 | 0.35724 | 19299298331.2115
|  | 용접공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 조적공사 | 460579022.6232 | 460579022.6232 | 0 | 0 | 0 | 0.010408 | 562273968.6769
|  | 미장공사 | 1533020802.742 | 1533020802.742 | 0 | 0 | 0 | 0.034643 | 1871508793.2418
|  | 단열공사 | 211193177.9507 | 211193177.9507 | 0 | 0 | 0 | 0.0047725 | 257824217.9757
|  | 방수 / 방습공사 | 534539851.1566 | 534539851.1566 | 0 | 0 | 0 | 0.012079 | 652565203.2825
|  | 목공사 | 1210279645.3647 | 1210279645.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.02735 | 1477507020.4724
|  | 가구공사 | 3301374843.9032 | 3301374843.9032 | 0 | 0 | 0 | 0.074604 | 4030311942.9959
|  | 금속공사 | 608501900.488 | 608501900.488 | 0 | 0 | 0 | 0.013751 | 742857928.2361
|  | 지붕 및 홈통공사 | 84047061.9505 | 84047061.9505 | 0 | 0 | 0 | 0.0018993 | 102604488.6053
|  | 창호공사 | 1519573712.3172 | 1519573712.3172 | 0 | 0 | 0 | 0.034339 | 1855092611.5902
|  | 유리공사 | 672377716.4024 | 672377716.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.015194 | 820837399.19
|  | 타일공사 | 1381735847.0714 | 1381735847.0714 | 0 | 0 | 0 | 0.031224 | 1686820415.6828
|  | 돌공사 | 1022014275.4274 | 1022014275.4274 | 0 | 0 | 0 | 0.023095 | 1247673025.6105
|  | 도장공사 | 363083649.4498 | 363083649.4498 | 0 | 0 | 0 | 0.0082049 | 443251808.0721
|  | 도배공사 | 427127935.4938 | 427127935.4938 | 0 | 0 | 0 | 0.0096522 | 521436947.0304
|  | 수장공사 | 793237943.288 | 793237943.288 | 0 | 0 | 0 | 0.017925 | 968383327.4416
|  | 주방용구공사 | 571521486.2213 | 571521486.2213 | 0 | 0 | 0 | 0.012915 | 697712310.9332
|  | 잡공사 | 101460525.2115 | 101460525.2115 | 0 | 0 | 0 | 0.0022928 | 123862810.4463
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 소 계 | 33710811912.6275 | 33710811912.6275 | 0 | 0 | 0 | 76.18% | 41154093153.1773
| 기계설비 (9개 공종) | 급수설비공사 | 306630285.6265 | 306630285.6265 | 0 | 0 | 0 | 0.0069292 | 374333652.0925
|  | 급탕설비공사 | 479343909.3158 | 479343909.3158 | 0 | 0 | 0 | 0.010832 | 585182105.5963
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 222149840.3713 | 222149840.3713 | 0 | 0 | 0 | 0.0050201 | 271200089.9978
|  | 위생기구공사 | 1214628127.9877 | 1214628127.9877 | 0 | 0 | 0 | 0.027448 | 1482815639.5412
|  | 승강기공사 | 686694015.0326 | 686694015.0326 | 0 | 0 | 0 | 0.015518 | 838314708.5162
|  | 난방 설비공사 | 417140586.718 | 417140586.718 | 0 | 0 | 0 | 0.0094265 | 509244411.2073
|  | 가스 설비공사 | 211511806.2395 | 211511806.2395 | 0 | 0 | 0 | 0.0047797 | 258213198.7666
|  | 자동제어 설비공사 | 65081964.3791 | 65081964.3791 | 0 | 0 | 0 | 0.0014707 | 79451934.6372
|  | 특수설비공사 | 2075693610.4497 | 2075693610.4497 | 0 | 0 | 0 | 0.046906 | 2534002693.9518
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 소 계 | 5678874146.1202 | 5678874146.1202 | 0 | 0 | 0 | 12.83% | 6932758434.3069
| 전기(15개공사) |  | 2878275541.9457 |  | 0 |  | 2878275541.9457 | 0.065043 | 3513793143.8956
| 정보통신(13개공사) |  | 1837983478.2441 |  | 0 |  | 1837983478.2441 | 0.041535 | 2243806630.1609
| 소방설비(2개공사) |  | 2237527481.995 |  | 0 |  | 2237527481.995 | 0.050563 | 2731569167.3485
일반관리비 |  |  | 2584380621.4859 | 2242983941 | 0 |  | 341396680.0983 | 0.058402 | 3155006800.6537
이 윤 |  |  | 1292189089.9449 | 1121426301.7087 | 0 |  | 170762788.2362 | 0.029201 | 1577501909.979
총공사비 계 |  |  | 54022689000 | 46556743029.4807 | 0 | 0 | 7465945970.5193 | 24.47%
|  |  | 44251946000 | 38136193000
8489168941.4049
54022689000

## 2.총공사비 구성현황표 (전기기준)
붙임 #2
공종별 총공사비 구성 총괄표(전기)
(단위:천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
순공사비 | 전기(15개공사) | 배관공사 | 712085.378 | 712085.378 | 0 | 712085.378 | 0 |  | 1.6092e-05 | 0 | 869312.4347
|  | 배선공사 | 226520.285 | 226520.285 | 0 | 226520.285 | 0 |  | 5.1189e-06 | 0 | 276535.5202
|  | 옥외배관공사 | 23889.686 | 23889.686 | 0 | 23889.686 | 0 |  | 5.3986e-07 | 0 | 29164.4819
|  | 케이블트레이공사 | 35114.961 | 35114.961 | 0 | 35114.961 | 0 |  | 7.9352e-07 | 0 | 42868.2756
|  | 세대전력간선공사 | 225656.802 | 225656.802 | 0 | 225656.802 | 0 |  | 5.0994e-06 | 0 | 275481.3819
|  | 전력간선공사 | 376478.44 | 376478.44 | 0 | 376478.44 | 0 |  | 8.5076e-06 | 0 | 459604.1421
|  | 조명기구공사 | 314595.516 | 314595.516 | 0 | 314595.516 | 0 |  | 7.1092e-06 | 0 | 384057.5897
|  | 배선기구공사 | 163486.05 | 163486.05 | 0 | 163486.05 | 0 |  | 3.6944e-06 | 0 | 199583.4496
|  | 특고압인입공사 | 85484.783 | 85484.783 | 0 | 85484.783 | 0 |  | 1.9318e-06 | 0 | 104359.6556
|  | 수배전반및발전기공사 | 466856.292 | 466856.292 | 0 | 466856.292 | 0 |  | 1.055e-05 | 0 | 569937.2468
|  | 외등공사 | 57565.51 | 57565.51 | 0 | 57565.51 | 0 |  | 1.3009e-06 | 0 | 70275.8619
|  | 지하주차장전기공사 | 94695.265 | 94695.265 | 0 | 94695.265 | 0 |  | 2.1399e-06 | 0 | 115603.794
|  | 관리사무소전기공사 | 25616.652 | 25616.652 | 0 | 25616.652 | 0 |  | 5.7888e-07 | 0 | 31272.7586
|  | 주민공동시설전기공사 | 25328.824 | 25328.824 | 0 | 25328.824 | 0 |  | 5.7238e-07 | 0 | 30921.3787
|  | 상가전기공사 | 44901.098 | 44901.098 | 0 | 44901.098 | 0 |  | 1.0147e-06 | 0 | 54815.1725
|  | 소 계 | 2878275.542 | 2878275.542 | 0 | 2878275.542 | 0 | 0.057398 | 0.006504% | 0 | 3513793.144
| 토 목 (13개 공종) |  | 3802646.7276 | 3802646.7276 |  |  | 3802646.7276 | 0.075831 |  | 0
| 건 축 (23개 공종) |  | 33710811.9126 | 33710811.9126 |  |  | 33710811.9126 | 0.67225 |  | 0
| 기계설비 (9개 공종) |  | 5678874.1461 | 5678874.1461 |  |  | 5678874.1461 | 0.11325 |  | 0
| 정보통신(13개공사) |  | 1837983.4782 | 1837983.4782 | 0 |  | 1837983.4782 | 0.036653 | 4.1535e-05 | 0 | 2243806.6302
| 소방설비(2개공사) |  | 2237527.482 | 2237527.482 | 0 |  | 2237527.482 | 0.04462 | 5.0563e-05 | 0 | 2731569.1673
일반관리비 |  |  | 2584380.6215 | 2584380.6215 | 0 | 148337 | 2436043.6215 |  | 5.8402e-05 | 0 | 3155006.8007
이 윤 |  |  | 1292189.0899 | 1292189.0899 | 0 | 74168 | 1218021.0899 |  | 2.9201e-05 | 0 | 1577501.91
총공사비 계 |  |  | 54022689.0001 | 54022689.0001 | 0 | 3100780.542 | 50921908.4581 | 1 | 0.01797% | 0
0
|  |  | 44251946000 | 38136193000 |  |  | 54022689.0001
#REF!
54022689000
50146119.2886

## 3.예정공정표 (2)
포항 상도지구 BL2 공동주택 신축공사 예정 공정표
|  | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  |  | 2
공사기간 : 2012년 11월 01월 ~ 2015년 04월 30일 (30개월)
| 공 종 명 | 6: 2012년; 8: 2013년; 10: 2014년 | [8 empty] | 2015년 |  |  |  | 비 고
|  | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월
가설공사
토공사및흙막이공사
철근콘크리트공사
조적공사
방수공사
미장공사
타일 및 석공사
내장 및 천정공사
창호공사
유리공사
수장공사
도장공사
금속 및 잡공사
가구공사
부대토목공사
조경공사
기계공사
전기공사
계
포항 상도지구 BL2 공동주택 신축(전기)공사 예정 공정표
|  | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  |  | 2
공사명:포항 상도지구 코아루 센트럴하임 아파트 신축공사 | [31 empty] | 공사기간 : 2013년 03월 01월 ~ 2015년 04월 30일 (26개월)
|  | 6: 2012년; 8: 2013년; 10: 2014년 | [8 empty] | 2015년 |  |  |  | 비 고
|  | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월
전 기 공 사 | 배관공사
배선공사
옥외배관공사
케이블트레이공사
세대전력간선공사
전력간선공사
조명기구공사
배선기구공사
특고압인입공사
수배전반및발전기공사
외등공사
지하주차장전기공사
관리사무소전기공사
주민공동시설전기공사
상가전기공사
타 법 공 사 | 건축공사
토목공사
기계/설비공사
정보통신공사
소방설비공사
계

## 3.예정공정표_춘천 (hidden)
붙임 #3
전체 (예정)공정표
공 사 명 : 춘천 사농동 코아루 아파트 신축공사
공사 기간 : 2011년 06월 착공(2011. 06. 10 ~ 2013. 04. 10 / 착공후 만22개월)
공종 | 년도 | 2009년 |  |  |  |  | 2011년 | [6 empty] | 2012년 | [11 empty] | 2013년 | [5 empty] | 비고
| 월 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 공기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
건축공사 (22개월) | [31 empty] | 2011.6.10 ~ 2013.4.10 (22개월)
토목,조경공사 (12개월) | [31 empty] | 2011.6.10~.10.31 (5개월) 2011.11.01 ~2013.4.10 (5개월)
설비공사 (24개월) | [31 empty] | 2011.11.01 ~ 2013.4.10 (17개월)
전기공사 (24개월) | [31 empty] | 2011.11.01 ~ 2013.04.10 (17개월)

## Sheet1 (hidden)
| 전기공사금액 | 2878275542
| 공종명 | 보할 | 금액
1 | 배관공사 | 24.74% | 712085378
2 | 배선공사 | 7.87% | 226520285
3 | 옥외배관공사 | 0.83% | 23889686
4 | 케이블트레이공사 | 1.22% | 35114961
5 | 세대전력간선공사 | 7.84% | 225656802
6 | 전력간선공사 | 13.08% | 376478440
7 | 조명기구공사 | 10.93% | 314595516
8 | 배선기구공사 | 5.68% | 163486050
9 | 특고압인입공사 | 2.97% | 85484783
10 | 수배전반및발전기공사 | 16.22% | 466856292
11 | 외등공사 | 2% | 57565510
12 | 지하주차장전기공사 | 3.29% | 94695265
13 | 관리사무소전기공사 | 0.89% | 25616652
14 | 주민공동시설전기공사 | 0.88% | 25328824
15 | 상가전기공사 | 1.56% | 44901098
|  | 100% | 2878275542