## 재개발,재건축 현황
경상북도 포항시, 진행중인 주택 재개발,재건축 등 정비사업 현황 | [12 empty] | 2017.08.00
No | 사업 구분명 | 단지명 | 대지위치 (일원) | 구역면적 | 규모 |  | 진행경과 | [5 empty] | 추진단계(상황) | 사무소 연락처
[5 empty] | 기존 | 계획 | 정비구역지정 | 추진위 구성 | 조합설립 | 최초사업 | 관리처분 | 기타사항
[5 empty] | 세대수 | 세대수 | 최초고시 | 승인 | 인가 | 시행인가 | 인가
0 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 7 | 16 | 6
| 재건축 | 상도2구역 | 남구 상도동 33-85 | 129900 | 763 |  |  | 2008-06-04 |  |  |  |  | 추진위원회 승인
| 재건축 | 한진주택 | 남구 대도동 16-45 | 5224 | 76 |  |  | 2008-10-02 |  |  |  |  | 추진위원회 승인
| 재건축 | 대도1구역 | 남구 대도동 135-23 | 43550 | 167 |  |  | 2008-06-04 |  |  |  |  | 추진위원회 승인
| 재건축 | 대신동 3개 아파트 (고려,삼일,해동) | 북구 대신동 1-1 | 31360 | 524 |  |  | 2008-04-02 |  |  |  |  | 예비안전진단
| 재건축 | 학산1구역 단독주택 | 북구 학산동 41-7 | 19820 | 59 | 370 | 2017-06-12 | 2008-12-16 |  |  |  | 추진중 | 조합설립 준비 | 241-0675
| 재건축 | 득량주공아파트 | 북구 득량동 141-0 | 25315 | 590 | 659 | 2006-10-16 | 2004-12-20 | 2007-01-18 | 2007-10-11 | 2017-03-20 | 17.08. 철거예정 | 이주계획 중 | 273-9360
| 재건축 | 삼화아파트 | 북구 득량동 150-3 | 3621 | 54 |  |  | 2006-06-19 |  |  |  |  | 추진위원회 승인
| 재건축 | 두호주공1차아파트 | 북구 두호동 1022-0 | 54998.8 | 670 | 1321 | 2008-06-09 | - | 1998-05-08 | 2008-12-30 | 2016-08-18 | 터파기 공사중 | 일반분양 중 | 231-4816
| 재건축 | 무궁화아파트(학잠2구역) | 북구 학잠동 198 | 15249 | 203 |  |  | 2009-06-18 |  |  |  |  | 추진위원회 승인
| 재건축 | 환호동 해변타운 | 북구 환호동 321-0 | 5357 | 114 |  |  | 2008-07-15 |  |  |  |  | 추진위원회 승인
| 재개발 | 오천2구역 | 남구 오천읍 문덕리 3-5 | 91690 | 594 |  |  | 2008-02-28 |  |  |  |  | 추진위원회 승인
| 재개발 | 학잠1구역 | 북구 학잠동 98-2 | 26420 | 288 | 619 | 2010-10-05 | 2008-01-18 | 2016-06-28 |  |  | 추진중 | 시공자 선정 | 285-7886
| 재개발 | 용흥4구역 | 북구 용흥동 57-69 | 36070 | 161 | 801 | 2009-07-22 | 2005-12-08 |  |  |  | 추진중 | 조합설립 준비 | 242-3804
| 재개발 | 장성동 | 북구 장성동 1232-0 | 120450 | 1041 | 2476 | 2008-03-31 | 2005-01-13 | 2010-03-22 |  |  | 추진중 | 사업시행 준비 | 242-0513
| 가로주택 정비사업 | 상도659블록 | 남구 상도동 659-1 | 3972.3 | 48 | 102 | - | - | 2015-11-18 |  |  |  | 조합설립 인가
| 가로주택 정비사업 | 용흥시장블록 | 북구 대흥동 659-1 | 7786.4 | 45 | 182 | - | - | 2016-01-25 |  |  | 추진중 | 조합설립 인가
| 가로주택 정비사업 | 두호1023블록 | 북구 두호동 10231 | 5963.2 | 84 | 175 | - | - | 2017-01-06 |  |  |  | 조합설립 인가
※ 개별 사업구역에 따라 실제 진행 상황 및 계획은 차이가 날 수 있음.