## 산출총괄
총사업비 산출 총괄표
현장명 : 양덕트리니엔 3차 신축공사 | [6 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리 | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 5343511 | 5343511
|  | 건축공사 | 48872774 | 48872774
|  | 기계설비공사 | 7217695 | 7217695
|  | 전기공사 | 6879840 |  |  | 6879840
|  | 정보통신공사 | 5266480 |  |  |  | 5266480
|  | 소방설비공사 | 5250480 |  |  |  | 5250480
|  | 소 계 | 78830780 | 61433980 | 0 | 6879840 | 10516960
| 일반관리비 |  | 4530220 | 3530467 | 0 | 395368 | 604385
| 이 윤 |  | 3846800 | 2997867 |  | 335724 | 513209
| 소 계 |  | 87207800 | 67962314 | 0 | 7610932 | 11634554
간접비 | 설 계 비 |  | 1200000 |  | 1200000
| 감 리 비 |  | 2246000 |  | 2246000
| 일반분양시설 경비 |  | 12465000 |  | 12465000
| 분담금 및 부담금 |  | 3635000 |  | 3635000
| 보 상 비 |  |  |  | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 23323000 |  | 23323000
| 소 계 |  | 42869000 | 0 | 42869000 | 0 | 0
대 지 비 |  |  | 31713000 |  | 31713000
부가가치세액 |  |  | 210200 |  | 210200
총 사 업 비 계 |  |  | 162000000 | 67962314 | 74792200 | 7610932 | 11634554
주 1 : 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정 방법은 `원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계예규)에 따름
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 `부가가치세법`에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성 경비를 말하며
세부 비목은 다음과 같음.
• 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
• 분담금 및 부담금 : 인입부담금(가스,전기,수도,지역난방),진입도로,학교용지확보 부담금
• 보상비 : 이주대책비, 이주보상비
• 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량. 교통. 환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세,건물
보존 등기비 및 입주 관리비, 감정평가 수수료, 분양.임대보증 및 하자보증수수료등 기타
사업비성 경비
• 대지비 : 대지구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금

## 전체현황표
공종별 총공사비 구성 현황표
현장명 : 양덕트리니엔 3차 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구분 | 분야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 전기감리 | 타법감리
순공사비 | 토목 | 토공사 | 1099106 | 1099106
| (13 공종) | 흙막이공사 | 0 | 0
|  | 비탈면보호공사 | 0 | 0
|  | 옹벽공사 | 3722 | 3722
|  | 석축공사 | 0 | 0
|  | 우ㆍ오수공사 | 288026 | 288026
|  | 공동구공사 | 0 | 0
|  | 지하저수조및급수공사 | 401636 | 401636
|  | 도로포장공사 | 206682 | 206682
|  | 교통안전시설물공사 | 0 | 0
|  | 정화조시설공사 | 0 | 0
|  | 조경공사 | 2295673 | 2295673
|  | 부대시설공사 | 1048666 | 1048666
|  | 소 계 | 5343511 | 5343511
| 건축 | 공통가설공사 | 1867032 | 1867032
| (23 공종) | 가시설물공사 | 95148 | 95148
|  | 지정및기초공사 | 3368557 | 3368557
|  | 철골공사 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 21853401 | 21853401
|  | 용접공사 | 0 | 0
|  | 조적공사 | 877011 | 877011
|  | 미장공사 | 1574366 | 1574366
|  | 단열공사 | 275712 | 275712
|  | 방수ㆍ방습공사 | 829147 | 829147
|  | 목공사 | 2694264 | 2694264
|  | 가구공사 | 2030575 | 2030575
|  | 금속공사 | 1469898 | 1469898
|  | 지붕및홈통공사 | 171597 | 171597
|  | 창호공사 | 2992663 | 2992663
|  | 유리공사 | 1174506 | 1174506
|  | 타일공사 | 1737661 | 1737661
|  | 돌공사 | 781536 | 781536
|  | 도장공사 | 679883 | 679883
|  | 도배공사 | 641330 | 641330
|  | 수장공사 | 1250790 | 1250790
|  | 주방용구공사 | 865046 | 865046
|  | 잡공사 | 1642651 | 1642651
|  | 소 계 | 48872774 | 48872774
| 기계설비 | 급수설비공사 | 1229206 | 1229206
| (9 공종) | 급탕설비공사 | 1190257 | 1190257
|  | 오배수및통기설비공사 | 922598 | 922598
|  | 위생기구공사 | 1316116 | 1316116
|  | 승강기기계공사 | 1064266 | 1064266
|  | 난방설비공사 | 555474 | 555474
|  | 가스설비공사 | 297955 | 297955
|  | 자동제어설비공사 | 641823 | 641823
|  | 특수설비공사 | 0 | 0
|  | 소 계 | 7217695 | 7217695 |  | 0
| 전기(15개공사) |  | 6879840 |  | 6879840
| 정보통신(13개공사) |  | 5266480 |  |  | 5266480
| 소방설비(2개공사) |  | 5250480 |  |  | 5250480
일반관리비 |  |  | 4530220 | 3530467 | 395368 | 604385
이 윤 |  |  | 3846800 | 2997867 | 335724 | 513209
총공사비 계 |  |  | 87207800 | 67962314 | 7610932 | 11634554

## 전기현황표
공종별 총공사비 구성 현황표
현장명 : 양덕트리니엔 3차 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구분 | 분야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
순공사비 | 전기 | 전기인입공사 | 47837 | 47837
| (15 공종) | 수배전반공사 | 341684 | 341684
|  | 변압기설치공사 | 353128 | 353128
|  | 발전기설치공사 | 92662 | 92662
|  | 동력설비공사 | 211963 | 211963
|  | 배관배선공사 | 772210 | 772210
|  | 전등설치공사 | 2462851 | 2462851
|  | 전열설치공사 | 574360 | 574360
|  | 전력간선공사 | 1527119 | 1527119
|  | Cable Tray공사 | 221341 | 221341
|  | Race Way공사 | 40011 | 40011
|  | 부스덕트공사 | 35308 | 35308
|  | 보안등설치공사 | 78118 | 78118
|  | 접지공사 | 28255 | 28255
|  | 피뢰침공사 | 92993 | 92993
|  | 소 계 | 6879840 | 6879840
| 정보통신(13개 공사) |  | 5266480 |  |  | 5266480
| 소방설비(2개 공사) |  | 5250480 |  |  | 5250480
| 토 목(13개 공사) |  | 5343511 |  |  | 5343511
| 건 축(23개 공사) |  | 48872774 |  |  | 48872774
| 기계설비(9개 공사) |  | 7217695 |  |  | 7217695
일반관리비 |  |  | 4530220 | 395368 |  | 4134852
이 윤 |  |  | 3846800 | 335724 |  | 3511076
총공사비 계 |  |  | 87207800 | 7610932 | 0 | 79596868

## 전체공정표
○ 양덕트리니엔 3차 신축공사현장(전체)
공사기간 : 2013.03~ 2015.12(34개월)
구 분 |  | 2013년 | [9 empty] | 2014년 | [11 empty] | 2015년
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
D + Month |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
월별 누계공정율 |  | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 13% | 18% | 22% | 25% | 28% | 31% | 33% | 36% | 39% | 42% | 46% | 50% | 53% | 56% | 59% | 63% | 67% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 91% | 94% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100%
토 목 | 토공사
옹벽공사
우,오수공사
지하저수조및급수공사
도로포장공사
조경공사
부대시설공사
건축 | 공통가설공사
가시설물공사
지정 및 기초공사
철근콘크리트공사
조적공사
미장공사
단열공사
방수ㆍ방습공사
목공사
가구공사
금속공사
지붕 및 홈통공사
창호공사
유리공사
타일공사
석공사
도장공사
도배공사
수장공사
주방용구공사
잡공사
기계설비 | 급수설비공사
급탕설비공사
오배수 및 통기설비공사
위생기구공사
승강기기계공사
난방설비공사
가스설비공사
자동제어설비공사
전기
정보통신
소방설비

## 전기공정표
○ 양덕트리니엔 3차 신축공사현장(전기공사)
전체공사기간 : 2013.03~ 2015.12(34개월)
전기공사기간 : 2013.09~ 2015.11(27개월)
구 분 | 2013년 | [9 empty] | 2014년 | [11 empty] | 2015년
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
D + Month | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
월별 누계공정율 | [6 empty] | 1% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 19% | 24% | 29% | 35% | 41% | 46% | 51% | 56% | 60% | 63% | 65% | 68% | 72% | 77% | 82% | 87% | 90% | 93% | 96% | 98% | 100%
전기인입공사
수배전반공사
변압기설치공사
발전기설치공사
동력설비공사
배관배선공사
전등설치공사
전열설치공사
전력간선공사
케이블트레이공사
레이스웨이공사
부스덕트공사
보안등설치공사
접지공사
피뢰침공사